## Sheet1
中国人民大学资产清查工作进度表
序号 | 工作进度 | 主要任务 | 负责单位 | 完成时间
1 | 准备工作阶段 （2016年3月1日—4月1日） | 1、成立清查工作领导小组、资产清查办公室 | 学校 | 2016-03-18
|  | 2、召开工作协调会，确定清查工作方案、落实清查工作人员、经费、家具、设备等物质条件保障 | 资产清查办公室 | 2016-03-25
|  | 3、有关部门上报抽调至资产清查办公室的工作人员名单 | 资产清查办公室 | 2016-03-29
|  | 4、导入完成全校固定（无形）资产卡片，打印全校固定（无形）资产盘点表；各单位上报本单位资产清查负责人、联系人及资产清查工作小组成员名单 | 资产清查办公室，全校各单位 | 2016-03-30
|  | 5、召开全校动员大会部署相关工作，校内各单位领取资产清查相关材料；资产清查办公室对各单位资产清查工作人员进行培训，讲解清查程序、资产清查办法和工作要求 | 资产清查办公室 | 2016-04-01
2 | 各单位自查阶段 （2016年4月5日—5月5日） | 各单位要对照资产清查办公室下发的资产盘点表数据并结合本部门的帐、卡进行实物清点，完成本部门资产自查后，主要负责人在清查结果签字并上报学校资产清查办公室。 | 全校各单位 | 2016-05-05
3 | 学校审核并抽查各单位自查结果 （2016年5月6日—5月25日） | 清查办公室对各单位清查结果进行审核并进行实物抽查复核，对各单位抽查过程中发现的问题进行纠正，各单位更正资产清查结果并重新上报 | 资产清查办公室 | 2016-05-25
4 | 数据汇总阶段 （2016年5月26日—6月底） | 1、清查办公室对各单位数据进行汇总整理，导入清查数据 | 资产清查办公室 | 5月26日—31日
|  | 2、委托社会中介机构对资产清查结果进行核查 | 审计处 | 5月26日—6月15日
|  | 3、整理清查结果说明等文字分析材料 | 资产清查办公室 | 6月16日—6月20日
|  | 4、形成初步清查结果上报领导小组，领导小组对清查结果进行审核 | 资产清查办公室 | 6月底
5 | 上报结果阶段 （2016年7月1日—15日） | 1、形成我校资产清查清册和清查报告 | 资产清查办公室 | 2016-07-01
|  | 2、完成资产清查结果数据材料初步上传 | 资产清查办公室 | 2016-07-10
|  | 3、资产清查结果提交校长办公会或党委常委会审议，通过后正式上报教育部 | 资产清查办公室 | 2016-07-15
6 | 后评价工作阶段 （2016年7月下旬—12月） | 1、编写我校资产情况白皮书，向学校国有资产管理委员会报告有关情况 | 资产清查办公室 | 7月下旬—9月
|  | 2、健全学校各类资产管理规章制度 | 资产归口管理部门 | 10月
|  | 3、根据财政部批复意见，开展资产核实工作 | 资产清查办公室 | 待定
|  | 4、对学校资产清查工作进行总结、表彰和经验交流 | 学校 | 待定